## Sheet1
Chave da Tarefa | ID da Tarefa | Nome da Tarefa | Sprint | Data Sprint | Status Sprint | Data de Criação | Prioridade | Responsável | ID do Pai | Chave do Pai | Categorias | Status | Horas Previstas
DVM-416 | 10961 | Processo adequado - Mapear quais são os processos da área de dados e avaliar necessidade de criação de POP's, Ps e Manuais. |  |  |  | 2024-04-29T16:29:46.416-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-415 | 10960 | Velocidade - Desenhar os processos de devs da área de dados; |  |  |  | 2024-04-29T16:29:18.685-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-414 | 10959 | Velocidade - Testar folha de projeto do Jira para mapeamento dos projetos |  |  |  | 2024-04-29T16:29:06.350-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-413 | 10958 | Aprendizado - Implementar o Cumbuca da área |  |  |  | 2024-04-29T16:28:42.511-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-412 | 10957 | Velocidade - Testar a Daily 2x na semana (15 minutos); |  |  |  | 2024-04-29T16:28:35.986-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-410 | 10955 | Saúde do código - Definição das boas práticas de desenvolvimento no BI. (Colocar em prática o manual de boa convivência haha). |  |  |  | 2024-04-29T16:28:11.985-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-409 | 10954 | Entregando Valor - Ao término de cada chamado, estimular que o cliente faça o NPS; |  |  |  | 2024-04-29T16:27:24.001-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-408 | 10953 | Entregando Valor - Medir os ganhos que a área gera; |  |  |  | 2024-04-29T16:27:15.990-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-407 | 10952 | Entregando Valor - Institucionalizar o Data Lake |  |  |  | 2024-04-29T16:27:09.754-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-406 | 10951 | Health Check - Ações |  |  |  | 2024-04-29T16:26:09.244-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Epic | Não Iniciados
DVM-405 | 10950 | CRIAR FULL PROOF PARA CHECK DE CONTAS CONTABEIS CADASTRADAS NO CUSTO INCORRIDO - Ferramenta de Apuração POC | SPRINT 06/05 À 13/05 | 2024-05-06T03:00:00.000Z | future | 2024-04-29T16:17:28.673-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-404 | 10949 | Criar forms de Mapeamento | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:57:18.807-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Outros | Em Andamento | 2
DVM-403 | 10948 | Criar sistema de classificação automática no Relatório Executivo |  |  |  | 2024-04-29T15:50:20.575-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-402 | 10947 | Revisar o BI DRE das empresas; | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:42:02.368-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados | 10
DVM-401 | 10946 | Semana 1 - Gestão de Horas | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:41:13.428-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10906 | DVM-361 | Subtarefa | Concluído | 4
DVM-400 | 10945 | Orçamento | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:39:21.277-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Orçamento | Não Iniciados | 12
DVM-399 | 10944 | Semana 2 - Gestão Maquinários | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:38:17.146-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10894 | DVM-349 | Subtarefa | Não Iniciados | 11.5
DVM-398 | 10943 | Semana 1 - Gestão Maquinários | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:38:08.959-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10894 | DVM-349 | Subtarefa | Concluído | 13.75
DVM-397 | 10942 | Monitor de Obras - Físico Financeiro | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:30:07.312-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados | 10
DVM-396 | 10941 | #23436 Manutenção no Excel de Retenção | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:22:50.881-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Manutenção/BUG | Não Iniciados | 2
DVM-395 | 10940 | #23408 Adição de Supervisor e GA Relatório de Casas | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:22:41.390-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Não Iniciados | 4
DVM-394 | 10939 | #23407 Ajustes Fluxo de Caixa VMC | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:22:07.338-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Manutenção/BUG | Revisão/Teste | 1.5
DVM-393 | 10938 | #23393 Acesso BI - Estoques Olé | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:21:26.492-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído | 0.25
DVM-392 | 10937 | #23389 SQL - Relatório ASP's | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:20:48.084-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Não Iniciados | 2
DVM-390 | 10935 | #23448 Acesso ao BI Consumo de Material - VMC | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:19:15.669-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído | 0.25
DVM-389 | 10934 | Fazer revisão geral (dCalendario e tabela de folgas/férias) | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:05:59.610-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10906 | DVM-361 | Subtarefa | Concluído | 2
DVM-388 | 10933 | Criar background para BI gestão de horas | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:05:43.897-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10906 | DVM-361 | Subtarefa | Não Iniciados | 1
DVM-387 | 10932 | Adicionar a data da sprint | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-29T15:05:37.023-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10906 | DVM-361 | Subtarefa | Em Andamento | 1
DVM-386 | 10931 | Análise de Custos - VM (Atualizar Custos de terreno para estrutura por empreendimento). | SPRINT 06/05 À 13/05 | 2024-05-06T03:00:00.000Z | future | 2024-04-29T14:32:19.873-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-385 | 10930 | Orçamento Receber/cobrar as bases de despesa | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-29T06:37:08.008-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-384 | 10929 | DRE VMC | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-29T06:35:28.735-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-383 | 10928 | Na tela de preços adicionar um filtro do código do produto e no drill through adicionar o preço do item (nota) e não o preço médio | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-25T11:03:12.981-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10926 | DVM-381 | Subtarefa | Não Iniciados | 2
DVM-382 | 10927 | Na tela de entrega de pedidos, criar um filtro pra separar pedido e item (Atualizar o status de atraso e em dia) | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-25T11:02:04.666-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10926 | DVM-381 | Subtarefa | Não Iniciados | 2
DVM-381 | 10926 | Ajustes - BI de Pedidos Suprimentos | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-25T10:59:53.201-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-380 | 10925 | Criação de funções na Totvs para criação de movimentos (99.001 - CÓPIA DE MOVIMENTO ENTRE FILIAIS (GENERICO) e IMPRIMIR MOVIMENTO (GERADOR DELPHI)) |  |  |  | 2024-04-25T10:33:21.251-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-379 | 10924 | Replicar uma tela do BI de Consumo de Material removendo o filtro de casas terminadas | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-25T10:28:21.747-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-378 | 10923 | Criar uma tela com o mapa dos empreendimentos no BI de Consumo de Material | SPRINT 06/05 À 13/05 | 2024-05-06T03:00:00.000Z | future | 2024-04-25T10:27:38.739-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-376 | 10921 | DRE E ESTEIRA VMC | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-24T09:13:50.904-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 5
DVM-375 | 10920 | Tornar empreendimentos POC's sistêmicos para o BI indicador de suprimentos infra | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-24T08:57:48.188-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído | 0.5
DVM-374 | 10919 | excel aditivo futuro laranjeiras | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-24T06:16:03.818-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-373 | 10918 | Tempo indireto - Leandro | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-23T11:03:44.206-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-372 | 10917 | CSC - Não previsto | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-23T10:06:25.729-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-370 | 10915 | 3 - Baixar e Instalar o Docker | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-04-22T16:56:38.857-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-369 | 10914 | 4- Configurar o Docker |  |  |  | 2024-04-22T16:55:46.695-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-368 | 10913 | Aplicar filtro de empreendimento no BI de Arthur | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-04-22T16:52:16.087-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-367 | 10912 | Incluir forma de alocar empresas no Jira | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-22T15:34:06.913-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Não Iniciados | 2
DVM-366 | 10911 | 5. Esteira BI V&M | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-22T15:33:59.758-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 4
DVM-365 | 10910 | 2. Revisar os BI's de DRE; | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-22T15:31:57.086-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Outros | Concluído
DVM-364 | 10909 | 1. Checar se as despesas do laranjeiras no BI Relatório Executivo; | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-22T15:31:52.080-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído | 1
DVM-363 | 10908 | Tempo Indireto - Adriel | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-22T15:17:31.313-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído
DVM-362 | 10907 | Ajustar o plano dos epicos do Jira que estão sob sua responsabilidade | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-22T14:54:38.716-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído | 0.5
DVM-361 | 10906 | BI - GESTÃO DE HORAS (Novo) | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-22T14:48:59.711-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Em Andamento | 0
DVM-359 | 10904 | BI - DRE Olé V&M | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-22T14:36:29.408-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Revisão/Teste | 4
DVM-358 | 10903 | BI - Monitor de Obras - Laranjeiras | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-22T14:34:43.109-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 3
DVM-357 | 10902 | Simulação de Produção V&M | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-22T14:34:09.851-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Orçamento | Revisão/Teste | 4
DVM-356 | 10901 | Analise de Custos de Março | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-22T14:33:50.101-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Orçamento | Concluído | 4
DVM-355 | 10900 | #23345 Acesso ao BI de Estoques - Olé VM | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-22T13:30:36.462-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído | 0.25
DVM-354 | 10899 | #23342 Acesso ao BI Consumo de Material VMC | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-22T13:29:58.521-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído | 0.25
DVM-353 | 10898 | #23374 Acesso ao relatório executivo - Marketing | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-22T13:27:48.533-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído | 0.25
DVM-352 | 10897 | #23357 Extração de informações do Vianuvem | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-22T13:25:31.133-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído | 4
DVM-351 | 10896 | #23347 Ajuste - Aditivo | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-22T13:22:55.151-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados | 2
DVM-350 | 10895 | #23344 Ajustes - Indicador de Cotação dos Aditivos |  |  |  | 2024-04-22T13:18:17.297-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-349 | 10894 | #23311 BI - Gestão de Maquinários | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-22T13:16:40.889-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Em Andamento
DVM-348 | 10893 | Correção no BI de Apresentação Conselho | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-17T15:55:11.704-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-347 | 10892 | Tempo Indireto - Carlos | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-17T13:56:41.075-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído | 11
DVM-346 | 10891 | Empreendimento POC -> Incluir flag POC e não poc; | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-16T13:48:22.574-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10886 | DVM-341 | Subtarefa | Não Iniciados | 1
DVM-345 | 10890 | Criar um farol de cor das notas que já entraram, 5 dias amarelinho, 10 dias vermelho; | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-16T13:48:17.438-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10886 | DVM-341 | Subtarefa | Não Iniciados | 1
DVM-344 | 10889 | Incluir um order by pela data que o financeiro incluiu; reccreatedon; | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-16T13:48:13.296-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10886 | DVM-341 | Subtarefa | Não Iniciados | 1
DVM-343 | 10888 | Incluir uma bandeirinha para ver se a nota já foi pagada; | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-16T13:48:07.459-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10886 | DVM-341 | Subtarefa | Não Iniciados | 0.5
DVM-342 | 10887 | Liberar notas fiscais não integradas no relatório executivo com uma flag de se estar integrado ou não; | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-16T13:48:03.355-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10886 | DVM-341 | Subtarefa | Não Iniciados | 0.5
DVM-341 | 10886 | #23385 Ajustes no Relatório Executivo | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-16T13:47:53.918-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-340 | 10885 | Criar forma de visualizar no cartão quando a task está como não prevista. | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-15T16:59:21.080-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 2
DVM-339 | 10884 | Validar a classificação automática de Contas com Arthur | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-15T16:59:00.616-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10872 | DVM-327 | Subtarefa | Concluído | 2
DVM-338 | 10883 | DRE Olé VM - Analisar se está ok, batendo com a planilha de DRE. | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-15T16:58:25.802-0300 | Highest | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 8
DVM-337 | 10882 | 2. No BI de DRE Imobiliaria - Ajustar as cores da tela Analise DRE quando estoura o orçamento; | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-15T16:58:15.164-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 0.5
DVM-336 | 10881 | #23292 Criação de Validador CNPJ e data de nascimento do via nuvem | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-15T16:56:45.050-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 4
DVM-335 | 10880 | #23290 Lista de Casas Vendidas - Ole | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-15T16:56:06.866-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Outros | Concluído | 2
DVM-334 | 10879 | #23269 Acréscimo de Informações - BI Juros | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-15T16:55:31.816-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído | 2
DVM-333 | 10878 | #23233 Acessos de Cubos | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-15T16:54:56.858-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído
DVM-332 | 10877 | #23231 BI Pedidos - Hygor | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-15T16:54:26.099-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 4
DVM-331 | 10876 | #23223 BI Custo Consumo VMC | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-15T16:53:45.313-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 0.5
DVM-330 | 10875 | #23223 BI Custo Consumo Olé VM | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-15T16:53:10.931-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 4
DVM-329 | 10874 | Replicar o BI para os outros centros de custo e criar visões por Empreendimento | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-15T16:50:22.742-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10872 | DVM-327 | Subtarefa | Concluído | 2
DVM-328 | 10873 | Validar se os dados de Entrada e Saídas do XXIII fazem sentido. | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-15T16:48:22.783-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10872 | DVM-327 | Subtarefa | Concluído | 3
DVM-327 | 10872 | Fluxo de Caixa VMC | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-15T16:47:59.562-0300 | Highest | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-326 | 10871 | Ferramenta de Apuração do POC (Contábil) | SPRINT 06/05 À 13/05 | 2024-05-06T03:00:00.000Z | future | 2024-04-15T15:05:37.498-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-324 | 10869 | Ferramenta de avaliação dos ganhos da área; | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-11T09:58:38.087-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído | 2
DVM-323 | 10868 | Criação de naturezas - corretagem e cooperativas | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-08T18:43:52.075-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Outros | Concluído
DVM-322 | 10867 | Analise de Custos de Fevereiro | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-08T16:22:39.044-0300 | Highest | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Orçamento | Concluído | 8
DVM-321 | 10866 | Preencher book de métricas de GQ; | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-08T16:19:34.974-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído | 3
DVM-320 | 10865 | Treinamento do orçamento da imobiliária | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-08T16:16:36.491-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Orçamento | Concluído | 3
DVM-319 | 10864 | Replicar a classificação automática de contas para o BI de Arthur do Fluxo de Caixa; | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-08T15:19:13.359-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 4
DVM-318 | 10863 | Desenvolver controle de Previsto x Realizado da Imobiliária (Relatório Executivo) Analisar se o BI DRE Imobiliária atende; | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-08T15:12:45.793-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10862 | DVM-317 | Subtarefa | Concluído | 5
DVM-317 | 10862 | Treinar Adriel no Orçamento da Imobiliária | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-08T12:43:10.714-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Orçamento | Concluído | 2
DVM-316 | 10861 | Disponibilização das bases de orçamento. | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-04-08T12:41:54.784-0300 | Highest | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 4
DVM-315 | 10860 | Pensar como estruturar uma intranet para Dados/Controladoria |  |  |  | 2024-04-08T12:23:53.283-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-314 | 10859 | aprofundar melhor forma de alocar horas no jira | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-08T12:20:04.298-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído | 2
DVM-313 | 10858 | Colocar para os Endpoints disponibilizados para Felipe serem atualizados 3x ao dia nos horários definidos | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-08T12:18:44.022-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído | 0.5
DVM-311 | 10856 | Corrigir cadastro dos dados do empreendimento do Monjope na Totvs | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-08T12:10:39.444-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído | 4
DVM-310 | 10855 | Reclassificar notas fiscais do Laranjeiras com Tarefa e Projeto | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-08T12:10:12.279-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído | 8
DVM-309 | 10854 | Reclassificar notas fiscais do Monjope com tarefa e projeto | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-04-08T12:10:06.225-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído | 4
DVM-307 | 10852 | Corrigir os indicadores de CPV e Orçamento na AR | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-03T14:58:33.180-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Outros | Concluído | 0.5
DVM-306 | 10851 | Fazer cadastro dos dados do empreendimento Cerejeiras na Totvs | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-03T14:42:43.187-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído | 3
DVM-305 | 10850 | Enviar para Thais a composição do orçamento de infraestrutura dos empreendimentos. | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-03T13:23:56.049-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído | 1
DVM-303 | 10848 | Replicar Andon de verificação de tarefas e projetos para Monjope e Cerejeiras | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-03T13:23:02.981-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído | 2
DVM-302 | 10847 | Desenvolvimento de acompanhamento Previsto x Projetado x Realizado do Nassau Garden | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-04-03T13:18:14.405-0300 | Highest | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Revisão/Teste | 4
DVM-301 | 10846 | Classificar notas fiscais lançadas na totvs no Laranjeiras | SPRINT 26/03 à 09/04 | 2024-03-26T19:59:20.457Z | closed | 2024-04-02T13:31:32.667-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 2
DVM-300 | 10845 | Enviar acessos do projeto do laranjeiras para Cleydson | SPRINT 26/03 à 09/04 | 2024-03-26T19:59:20.457Z | closed | 2024-04-02T09:37:20.483-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído
DVM-299 | 10844 | Monitor de Obras - Monjope | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-02T08:11:51.623-0300 | Highest | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 1
DVM-298 | 10843 | Monitor de obras - Laranjeiras | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-04-02T08:11:29.820-0300 | Highest | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 5
DVM-296 | 10841 | Colocar no card do jira a Sprint para trocarmos de forma fácil | SPRINT 26/03 à 09/04 | 2024-03-26T19:59:20.457Z | closed | 2024-03-26T16:12:44.761-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-295 | 10840 | Fazer conciliação dos lançamentos no fluxo de caixa para identificar possiveis ajustes necessários: | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-26T16:11:07.036-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-294 | 10839 | Lançar as Despesas do Laranjeiras como Custo | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-26T15:41:17.540-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-288 | 10833 | Estruturar DCF de Coordenador | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-03-26T13:28:23.408-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior | 10792 | DVM-251 | Subtarefa | Concluído | 2
DVM-287 | 10832 | #23070 BI Custo Consumo Olé VM | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-03-26T13:18:57.382-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Manutenção/BUG | Concluído | 3
DVM-286 | 10831 | #23061 - BI Conciliação de Recebimentos - Nassau Garden | SPRINT 26/03 à 09/04 | 2024-03-26T19:59:20.457Z | closed | 2024-03-26T13:14:52.793-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído | 5
DVM-285 | 10830 | Validar o realizado Totvs e realizar os devidos rateios. | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-26T12:05:59.486-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-284 | 10829 | Estudar com Renato como contemplar o Aditivo Fut no BI. | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-26T12:05:49.751-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-283 | 10828 | Validar o valor Aditivado que está sendo contemplado no BI | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-26T12:05:41.775-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-282 | 10827 | Validar o orçamento global que está sendo inputado no BI | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-26T12:05:31.066-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-281 | 10826 | Alterar o controle físico para pegar pelo controle de lotes de PCP | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-26T12:00:14.159-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-280 | 10825 | BI - Físico Financeiro POC - Laranjeiras |  |  |  | 2024-03-26T11:59:52.429-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Epic | Não Iniciados
DVM-279 | 10824 | #23029 NPS PIPA | SPRINT 26/03 à 09/04 | 2024-03-26T19:59:20.457Z | closed | 2024-03-26T11:13:41.369-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 5
DVM-278 | 10823 | Criar Etiquetas no Jira para medir os itens Não previsto x Previsto da semana. | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-03-26T11:11:14.709-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído | 2
DVM-277 | 10822 | Definir estrutura da ferramenta e montar plano de ação | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-26T11:10:11.452-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-276 | 10821 | Marcar reunião inicial com Lucas Vasconcelos | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-26T11:01:30.369-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-275 | 10820 | Validar com o cliente a ferramenta desenvolvida. | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-26T10:58:56.891-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-274 | 10819 | Criar tela no Excel para comparação entre Totvs x Apuração | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-26T10:58:49.960-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-273 | 10818 | Levantar todos os campos que precisam ser automáticos | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-26T10:58:40.557-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-272 | 10817 | Projeto de despesas com clientes do nassau garden; |  |  |  | 2024-03-25T16:54:53.057-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Epic | Não Iniciados
DVM-270 | 10815 | BI Conciliação Contas a Receber |  |  |  | 2024-03-25T16:51:09.735-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 1.5
DVM-269 | 10814 | Criar junto com SIG a tela do Data Lake no front da extranet; | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-03-25T16:39:51.791-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído | 2
DVM-268 | 10813 | BI - Custos de Pessoal (Olé VM) | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-03-25T16:11:31.006-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 8
DVM-267 | 10812 | Enviar relatório de gastos do NGA para Ednaldo | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-25T16:01:01.638-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-266 | 10811 | Liberar Acesoss TOTVS RM para os seguintes usuários: | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-25T08:29:15.514-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 0.5
DVM-265 | 10810 | Limpeza das bases + Disponibilização das bases da apuração do CSC 2024.1 - 1º Trimestre | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-21T06:38:53.518-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 10
DVM-264 | 10809 | Alinhamento sobre prazos de entrega do POC Cerejeiras | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-19T15:57:16.378-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção | 10730 | DVM-189 | Subtarefa | Concluído
DVM-263 | 10808 | GCorreção da consulta SQL BI NGA | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-19T11:39:33.598-0300 | Highest | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-260 | 10801 | Ajustar StoryPoints do Jira | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-18T16:07:52.051-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-259 | 10800 | Subir orçamento do Laranjeiras na Extranet | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-18T15:51:02.008-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído
DVM-258 | 10799 | #22948 Contas a Receber - NGA (Financeiro) | SPRINT 26/03 à 09/04 | 2024-03-26T19:59:20.457Z | closed | 2024-03-18T15:37:12.411-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-257 | 10798 | #23013 BI - Custo Consumo de Material | SPRINT 26/03 à 09/04 | 2024-03-26T19:59:20.457Z | closed | 2024-03-18T15:36:39.199-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 5
DVM-256 | 10797 | #22952 Nomenclatura SVIII | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-18T15:34:36.925-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído | 5
DVM-255 | 10796 | 6- Criação de contas automáticas | SPRINT 26/03 à 09/04 | 2024-03-26T19:59:20.457Z | closed | 2024-03-18T14:31:46.894-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído | 16
DVM-254 | 10795 | BI Apuração do POC |  |  |  | 2024-03-14T09:09:26.696-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Epic | Não Iniciados
DVM-253 | 10794 | Criar script de reuniões de Sprint | SPRINT 12/03 à 18/03 | 2024-03-12T19:46:35.959Z | closed | 2024-03-12T16:44:25.102-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-252 | 10793 | Cadastros Gerais do Monjope no TCGI | SPRINT 12/03 à 18/03 | 2024-03-12T19:46:35.959Z | closed | 2024-03-12T16:43:39.147-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-251 | 10792 | Estruturar as DCF's do time de Dados | SPRINT 15/04 À 19/04 | 2024-04-15T11:26:28.792Z | closed | 2024-03-12T16:43:25.548-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Revisão/Teste | 3
DVM-250 | 10791 | Checar com Leonardo Melo quando o servidor irá chegar | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-03-12T16:36:53.419-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara | 10739 | DVM-198 | Subtarefa | Concluído
DVM-242 | 10783 | 0 - Fazer uma conciliação completa dos lançamentos de Caixa do XXIII e devidas correções para o centro de custo correto. | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-12T16:16:05.411-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-241 | 10782 | Finalizar o ajuste da ferramentas listadas no item anterior. | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-12T15:33:21.823-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-240 | 10781 | Levantar quais campos precisarão ser cadastrados no Centro de Custo e Contas Contabeis | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-12T15:32:39.477-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-239 | 10780 | Criar o Data Viz | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-12T15:32:13.854-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-238 | 10779 | ETL - BI / EXCEL | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-12T15:30:56.226-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-236 | 10777 | #22941 Ajustes no BI de DP | SPRINT 05/03 À 11/03 | 2024-03-05T12:11:39.469Z | closed | 2024-03-12T09:03:59.896-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído
DVM-235 | 10776 | #22913 Matriz de Treinamento - VM | SPRINT 12/03 à 18/03 | 2024-03-12T19:46:35.959Z | closed | 2024-03-12T08:10:34.575-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-234 | 10775 | #22950 Descrições dos Movimentos | SPRINT 05/03 À 11/03 | 2024-03-05T12:11:39.469Z | closed | 2024-03-11T15:16:54.864-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-233 | 10774 | 10- Estruturar logging do Airflow | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T13:19:02.577-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Não Iniciados
DVM-231 | 10772 | Levantar quais ferramentas de BI, Relatórios e etc precisam receber os novos relatórios ajustados e fazer os ajustes | SPRINT 12/03 à 18/03 | 2024-03-12T19:46:35.959Z | closed | 2024-03-06T13:11:15.337-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-230 | 10771 | 5- Validar as informações e o BI com o cliente | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:54:03.122-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-229 | 10770 | 4- Montar background e formatar o BI | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:53:04.959-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-228 | 10769 | 3- Fazer o ETL e criar os relacionamentos dentro do BI | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-06T11:52:11.853-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-227 | 10768 | 2- Criar consulta SQL do Fluxo de Caixa | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-06T11:49:35.907-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-226 | 10767 | 1- Criar o mockup do projeto com Thiago | SPRINT 12/03 à 18/03 | 2024-03-12T19:46:35.959Z | closed | 2024-03-06T11:49:19.277-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-225 | 10766 | Identificar Igualar as bases | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:49:15.760-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-224 | 10765 | Estudar sobre Balanço | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-06T11:49:09.132-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-223 | 10764 | Fluxo de Caixa por Empreendimento |  |  |  | 2024-03-06T11:48:56.266-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Epic | Não Iniciados
DVM-222 | 10763 | Ferramenta de Comparação com o Mercado |  |  |  | 2024-03-06T11:48:49.364-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Epic | Não Iniciados
DVM-221 | 10762 | Criar Relatório final | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:47:35.058-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-219 | 10760 | Fazer visitas | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:47:04.619-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-218 | 10759 | Realizar cadastros nas totvs | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:46:56.785-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-217 | 10758 | Criar modelo de relatório de central de dados e automação | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:46:26.289-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-216 | 10757 | Mitigar quem precisa ou não de visita | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:45:30.100-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-215 | 10756 | 11- Publicar relatórios e agendar atualizações | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:45:20.950-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Não Iniciados
DVM-214 | 10755 | Mitigar quem precisa ou não de visita | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:45:17.098-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-213 | 10754 | Análisar o resultados Obtidos | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:44:50.530-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-212 | 10753 | 9- Criar andon's dos pipelines | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:44:25.211-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Não Iniciados
DVM-211 | 10752 | 8- Migrar todos os pipelines do pentaho ao Airflow | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:37:05.056-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Não Iniciados
DVM-210 | 10751 | Cadastrar os campos complementares nas contas contábeis | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:37:00.977-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-209 | 10750 | Cadastrar os campos complementares no Centro de Custo | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:36:53.981-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-208 | 10749 | Criar Questionário | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2024-03-06T11:36:24.966-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Outros | Concluído | 1
DVM-207 | 10748 | Mapear as necessidades de dados estratégicos |  |  |  | 2024-03-06T11:36:14.421-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Epic | Não Iniciados
DVM-206 | 10747 | 5- Tentar enviar um relatório ao S3 da AWS | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-06T11:35:56.611-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-203 | 10744 | Levantar quais são as pessoas envolvidas no processo de cadastro | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:35:30.374-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-201 | 10742 | - Tornar sistêmico o cadastro de contas Gerenciais e Contábeis de custos. |  |  |  | 2024-03-06T11:35:00.367-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Epic | Não Iniciados
DVM-200 | 10741 | 6- Configurar o Airflow | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:34:52.175-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Não Iniciados
DVM-199 | 10740 | 5- Baixar e Instalar o Airflow | ESTRUTURAÇÃO DADOS | 2024-03-06T03:00:00.000Z | future | 2024-03-06T11:34:36.443-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Não Iniciados
DVM-198 | 10739 | 2- Configurar o Servidor | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-03-06T11:34:14.078-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Revisão/Teste | 4
DVM-196 | 10737 | 2. Esteira de Preços da Olé VM; |  |  |  | 2024-03-05T14:10:52.431-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-195 | 10736 | Correção na consulta SQL de Arthur - Financeiro | SPRINT 05/03 À 11/03 | 2024-03-05T12:11:39.469Z | closed | 2024-03-05T13:32:04.338-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-194 | 10735 | Correção do SQL Cubo de Impostos - Kassia | SPRINT 05/03 À 11/03 | 2024-03-05T12:11:39.469Z | closed | 2024-03-05T11:02:28.786-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-192 | 10733 | Criar o nosso controle de Ganhos; | SPRINT 05/03 À 11/03 | 2024-03-05T12:11:39.469Z | closed | 2024-03-05T09:05:02.501-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-191 | 10732 | Fazer análise de Risco e Plano de ação para atividades estratéticas definidas em planejamento no Miro | SPRINT 05/03 À 11/03 | 2024-03-05T12:11:39.469Z | closed | 2024-03-05T09:00:58.311-0300 | Highest | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-190 | 10731 | Fazer análise de Risco e Plano de ação para atividades estratéticas definidas em planejamento no Miro | SPRINT 05/03 À 11/03 | 2024-03-05T12:11:39.469Z | closed | 2024-03-05T08:59:49.696-0300 | High | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-189 | 10730 | Criar e alinhar com os clientes o cronograma de orçamento para 2024.2 | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-03-05T08:58:12.879-0300 | Highest | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Orçamento | Concluído
DVM-188 | 10729 | Disponibilizar as bases de DRE - VMC e OLÉ | SPRINT 27/02 À 05/03 | 2024-02-27T13:53:34.983Z | closed | 2024-03-05T08:43:16.911-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-187 | 10728 | 1- Compra do Servidor | SPRINT 12/03 à 18/03 | 2024-03-12T19:46:35.959Z | closed | 2024-03-04T15:45:31.963-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-186 | 10727 | Implantar a ferramenta Apache Airflow |  |  |  | 2024-03-04T15:43:52.713-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Epic | Não Iniciados
DVM-184 | 10725 | #22892 Ajustes relatório de treinamentos + Ajustes BI de Indicador de GEP | SPRINT 27/02 À 05/03 | 2024-02-27T13:53:34.983Z | closed | 2024-03-01T14:35:44.336-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-183 | 10724 | #22851 Relatório de Faturamento Nassau - Ajustes. | SPRINT 27/02 À 05/03 | 2024-02-27T13:53:34.983Z | closed | 2024-03-01T09:37:46.191-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído
DVM-182 | 10723 | #22854 Troca de gráfico BI Hygor | SPRINT 27/02 À 05/03 | 2024-02-27T13:53:34.983Z | closed | 2024-02-28T14:50:25.529-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-181 | 10722 | #22853 BI - Adicionar Local de Estoque Arthur | SPRINT 27/02 À 05/03 | 2024-02-27T13:53:34.983Z | closed | 2024-02-28T09:29:04.542-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-180 | 10716 | #22837 SQL - Devolução de Compras VM e Fornecedor | SPRINT 27/02 À 05/03 | 2024-02-27T13:53:34.983Z | closed | 2024-02-27T15:11:15.564-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-179 | 10715 | #22836 SQL - Acompanhamento de NF's não lançadas no movimento de recebimento NF | SPRINT 27/02 À 05/03 | 2024-02-27T13:53:34.983Z | closed | 2024-02-27T15:07:21.623-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-178 | 10714 | #22820 Ajuste SQL - Orçamento de Infra | SPRINT 27/02 À 05/03 | 2024-02-27T13:53:34.983Z | closed | 2024-02-27T14:51:44.910-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-177 | 10712 | Ajustes BI - Físico Financeiro da Olé | SPRINT 05/03 À 11/03 | 2024-03-05T12:11:39.469Z | closed | 2024-02-26T10:28:34.258-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-176 | 10711 | ORÇAMENTO POC Monjope | SPRINT 29/04 à 06/05 | 2024-04-29T19:15:50.485Z | active | 2024-02-22T10:16:17.461-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Orçamento | Revisão/Teste | 2
DVM-175 | 10710 | #22796 BI - Gestão de Vencimentos | SPRINT 19/02 À 26/02 | 2024-02-19T19:06:07.391Z | closed | 2024-02-21T16:43:41.104-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-174 | 10709 | #22794 Correção de Status - Arthur | SPRINT 19/02 À 26/02 | 2024-02-19T19:06:07.391Z | closed | 2024-02-21T11:25:19.915-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído
DVM-173 | 10708 | #22782 Criar acesso para graciano ao BI do Físico FInanceiro | SPRINT 19/02 À 26/02 | 2024-02-19T19:06:07.391Z | closed | 2024-02-21T07:07:42.407-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído
DVM-172 | 10707 | BI - People Analytics - V&M | SPRINT 27/02 À 05/03 | 2024-02-27T13:53:34.983Z | closed | 2024-02-19T15:25:22.022-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-170 | 10705 | Refazer o orçamento contábil por empreendimento (Falta fazer as validações) | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-02-19T15:03:04.853-0300 | Lowest | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-169 | 10704 | #22681 Indicador de Pendencia Cotação de Aditivos | SPRINT 09/04 À 15/04 | 2024-04-08T19:23:02.381Z | closed | 2024-02-19T14:56:55.794-0300 | Highest | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído | 3
DVM-168 | 10703 | #22682 BI - Ferramentas Supri Infra | SPRINT 19/02 À 26/02 | 2024-02-19T19:06:07.391Z | closed | 2024-02-19T08:33:51.103-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-167 | 10702 | #22671 SQL - Consulta de Devoluções | SPRINT 19/02 À 26/02 | 2024-02-19T19:06:07.391Z | closed | 2024-02-19T08:18:14.617-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-166 | 10701 | #22762 Relatório Executivo PIPA | SPRINT 19/02 À 26/02 | 2024-02-19T19:06:07.391Z | closed | 2024-02-19T08:17:02.189-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-165 | 10700 | #22699 Ajuste BI - Fluxo de Caixa | SPRINT 05/02 À 12/02 | 2024-02-05T17:23:50.834Z | closed | 2024-02-06T11:34:34.135-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-164 | 10699 | Criar planilha de casas com os valores previsto de vendas - Solicitação de Leo Q. | SPRINT 05/02 À 12/02 | 2024-02-05T17:23:50.834Z | closed | 2024-02-05T17:28:21.078-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-163 | 10698 | 15. Abrir chamado para correções monetárias que estão no financeiro e não esta no TCGI; | SPRINT 27/02 À 05/03 | 2024-02-27T13:53:34.983Z | closed | 2024-02-05T14:23:22.688-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-162 | 10697 | 13. Criar e SQL Andon de checagem se as notas estão com projeto e tarefa; | SPRINT 18/03 A 25/03 | 2024-03-18T18:59:59.143Z | closed | 2024-02-05T14:23:11.569-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-161 | 10696 | Criar sistema para gestão do Desconto de bom pagador e despesa com clientes |  |  |  | 2024-02-05T14:23:04.881-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-160 | 10695 | BI - RELATÓRIO EXECUTIVO | SPRINT 05/02 À 12/02 | 2024-02-05T17:23:50.834Z | closed | 2024-02-05T14:19:39.088-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-159 | 10694 | BI - PRA ONDE FOI O DINHEIRO (VALIDAR) | SPRINT 05/02 À 12/02 | 2024-02-05T17:23:50.834Z | closed | 2024-02-05T14:17:25.094-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-157 | 10692 | BI Retenção de Notas Fiscais | SPRINT 19/02 À 26/02 | 2024-02-19T19:06:07.391Z | closed | 2024-02-05T13:45:59.269-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-155 | 10690 | BI - Custos de Pessoal (A forma que os dados são atualizados dá muito trabalho) | SPRINT 26/03 à 09/04 | 2024-03-26T19:59:20.457Z | closed | 2024-02-05T13:44:58.105-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Engenharia de Dados | Concluído | 10
DVM-154 | 10689 | Fazer aquisição do novo servidor e montar estrutura no CPD |  |  |  | 2024-02-05T10:00:08.883-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-153 | 10688 | Refatorar o BI de Orçamento para modelo POC |  |  |  | 2024-02-05T09:43:03.873-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-151 | 10686 | BI - DRE VMP | SPRINT 19/02 À 26/02 | 2024-02-19T19:06:07.391Z | closed | 2024-02-05T09:37:33.623-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-149 | 10684 | BI - Conciliação de Contas a Receber - Nassau Garden | SPRINT 05/02 À 12/02 | 2024-02-05T17:23:50.834Z | closed | 2024-02-05T09:28:36.170-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-146 | 10681 | 1. Enviar bases de orçamento aprovada para os líderes; | SPRINT 05/02 À 12/02 | 2024-02-05T17:23:50.834Z | closed | 2024-02-05T08:44:10.212-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-144 | 10679 | Apresentação do Orçamento | SPRINT 29/01 à 05/02 | 2024-01-29T18:08:14.708Z | closed | 2024-01-29T14:39:20.426-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-143 | 10678 | Importar o orçamento para O ERP e Data Lake | SPRINT 05/02 À 12/02 | 2024-02-05T17:23:50.834Z | closed | 2024-01-29T14:37:36.418-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-142 | 10677 | Refatorar orçamento de Vendas | SPRINT 06/05 À 13/05 | 2024-05-06T03:00:00.000Z | future | 2024-01-25T14:12:54.498-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-141 | 10676 | #22603 Publicação do BI - Financeiro | SPRINT 15/01 à 29/01 | 2024-01-16T14:26:04.000Z | closed | 2024-01-25T11:40:23.045-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-140 | 10675 | #22548 Ajustes - Planilha DP | SPRINT 15/01 à 29/01 | 2024-01-16T14:26:04.000Z | closed | 2024-01-24T13:56:53.645-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-139 | 10674 | #22545 Ajustes BI - Retenção | SPRINT 15/01 à 29/01 | 2024-01-16T14:26:04.000Z | closed | 2024-01-18T11:16:53.940-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído
DVM-138 | 10673 | #22501 Relatório - Clientes Nassau Garden | SPRINT 05/02 À 12/02 | 2024-02-05T17:23:50.834Z | closed | 2024-01-18T09:08:34.840-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-137 | 10671 | Automação - Campos do Contrato | SPRINT 15/01 à 29/01 | 2024-01-16T14:26:04.000Z | closed | 2024-01-15T15:40:11.163-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-135 | 10658 | Custo do dia 04 | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2024-01-08T16:46:23.457-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-134 | 10657 | Melhorar a DRE para considerar os dividendos |  |  |  | 2024-01-08T11:57:27.398-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-133 | 10656 | Construir com a equipe de vendas o recebimento da provisão de legalização | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2024-01-08T11:56:32.904-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-132 | 10655 | Simulação do Resultado VM |  |  |  | 2024-01-08T11:56:02.997-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-130 | 10653 | Criar forma de monitorar o que está sendo consumido, volume, etc na AWS | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2024-01-08T10:58:19.943-0300 | Low | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Revisão/Teste
DVM-129 | 10652 | 11. Criar andon de notificação das atualizações dos pipelines do pentaho; | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2024-01-08T10:57:59.276-0300 | Low | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-128 | 10651 | BI - Conciliador - NGA | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2024-01-08T09:54:22.333-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-127 | 10650 | Criar planilha EAP do Nassau Garden | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2024-01-08T08:08:24.575-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-126 | 10649 | BI - Faturamento - Preços | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2024-01-08T07:54:35.217-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-125 | 10614 | Criar uma ata geral das pendências de orçamento | SPRINT 26/12 à 03/01 | 2023-12-26T17:40:07.043Z | closed | 2023-12-26T14:24:58.438-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-124 | 10613 | Ajustes no orçamento contábil para corrigir o PPR e base de análise por empreendimentos | SPRINT 26/12 à 03/01 | 2023-12-26T17:40:07.043Z | closed | 2023-12-26T14:19:37.156-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-123 | 10612 | Orçamento Global do Laranjeiras | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2023-12-26T14:05:44.899-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-122 | 10611 | Revisão completa do orçamento do Nassau Garden | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2023-12-26T14:04:11.215-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-121 | 10610 | Revisão completa do orçamento da VMP | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2023-12-26T14:03:51.288-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-120 | 10609 | Analise de Custos Olé VM | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2023-12-26T14:01:40.977-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-119 | 10608 | Analise de Custos VMC | SPRINT 26/12 à 03/01 | 2023-12-26T17:40:07.043Z | closed | 2023-12-26T14:01:36.024-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-118 | 10607 | Relatório de Arthur - Nassau Garden | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2023-12-26T14:00:56.079-0300 | High | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-117 | 10606 | Criar uma aba de importação na base da VMP Criar uma aba de importação na base da VMP | SPRINT 26/12 à 03/01 | 2023-12-26T17:40:07.043Z | closed | 2023-12-26T13:43:18.207-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-116 | 10605 | #22439 Ajuste no BI de Hygor | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2023-12-26T13:39:07.442-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-115 | 10604 | #22442 Ajustes na nomenclatura do empreendimento | SPRINT 19/12 à 26/12 | 2023-12-19T14:29:15.397Z | closed | 2023-12-22T10:02:08.282-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-114 | 10603 | Criar aba DRE consolidada no orçamento de UGB do Laranjeiras | SPRINT 19/12 à 26/12 | 2023-12-19T14:29:15.397Z | closed | 2023-12-19T10:36:41.648-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-113 | 10602 | #22359 DSRE - Replicar para AV Brasil. | SPRINT 26/12 à 03/01 | 2023-12-26T17:40:07.043Z | closed | 2023-12-19T10:30:00.948-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Outros | Concluído
DVM-112 | 10601 | Ajustes - Legalização Olé | SPRINT 11/12 à 18/12 | 2023-12-11T17:49:06.897Z | closed | 2023-12-11T14:03:20.415-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-111 | 10600 | #22348 Replicar BI de Estoque para Olé | SPRINT 11/12 à 18/12 | 2023-12-11T17:49:06.897Z | closed | 2023-12-11T10:15:52.483-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-110 | 10599 | #22344 BI - Suprimentos Infra (Hygor) | SPRINT 11/12 à 18/12 | 2023-12-11T17:49:06.897Z | closed | 2023-12-11T09:44:44.268-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-109 | 10598 | #22273 - Relatório do Financeiro NGA | SPRINT 04/12 à 11/12 | 2023-12-04T17:19:49.393Z | closed | 2023-12-04T14:18:40.355-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-108 | 10597 | Tela apenas do CSC no relatório Executivo | SPRINT 04/12 à 11/12 | 2023-12-04T17:19:49.393Z | closed | 2023-12-04T14:16:03.744-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-107 | 10596 | Criar login pra renato no banco de dados da gente | SPRINT 27/11 à 04/12 | 2023-11-27T19:22:13.487Z | closed | 2023-11-27T16:28:25.338-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-106 | 10595 | Orçamento Laranjeiras | SPRINT 04/12 à 11/12 | 2023-12-04T17:19:49.393Z | closed | 2023-11-27T15:50:00.876-0300 | Highest | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-105 | 10594 | BI Legalização Olé - Fazer ajustes alinhados na sprint anterior | SPRINT 04/12 à 11/12 | 2023-12-04T17:19:49.393Z | closed | 2023-11-27T15:49:09.692-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-104 | 10593 | Testar o banco de dados da gente para subir o relatório de casas | SPRINT 27/11 à 04/12 | 2023-11-27T19:22:13.487Z | closed | 2023-11-27T15:44:35.916-0300 | High | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-103 | 10592 | Trocar a conta do Teamview para uma conta de Dados | SPRINT 11/12 à 18/12 | 2023-12-11T17:49:06.897Z | closed | 2023-11-27T15:15:07.478-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-102 | 10591 | Relatório Executivo - CSC por Centro de Custo na Olé | SPRINT 04/12 à 11/12 | 2023-12-04T17:19:49.393Z | closed | 2023-11-27T15:12:09.599-0300 | Highest | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-101 | 10590 | #22204 Ajuste BI - Hygor | SPRINT 20/11 à 27/12 | 2023-11-20T17:40:59.878Z | closed | 2023-11-23T10:05:17.836-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-100 | 10589 | Ata - Adriel | SPRINT 27/11 à 04/12 | 2023-11-27T19:22:13.487Z | closed | 2023-11-21T15:29:51.743-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-99 | 10588 | #22162 Automação - Cadastro dos NCM's | SPRINT 20/11 à 27/12 | 2023-11-20T17:40:59.878Z | closed | 2023-11-20T13:33:42.696-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-98 | 10587 | Ajuste na consulta da planilha de Cecilia | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-17T13:18:18.577-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-97 | 10586 | #22171 Cubo: controladoria-Apuração de Impostos | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-17T13:11:30.094-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-96 | 10585 | #22170 Inclusão da coluna CNPJ e Data de Pagamento | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-17T09:04:37.941-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-95 | 10584 | #22147 Python - Criação de um APP para conciliação bancária | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-14T08:53:54.486-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído
DVM-94 | 10583 | #22139 SQL - Ajustes e Criação de novo DL | SPRINT 20/11 à 27/12 | 2023-11-20T17:40:59.878Z | closed | 2023-11-13T14:47:34.970-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-93 | 10582 | #22136 DL - Adicionar novas colunas no relatório de casas | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-13T09:14:32.701-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-92 | 10581 | #22112 BI - Cobrança | SPRINT 11/12 à 18/12 | 2023-12-11T17:49:06.897Z | closed | 2023-11-10T09:39:32.922-0300 | Low | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-91 | 10580 | #22113 Ajuste BI - Contas a receber Nassau Garden | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-10T09:37:23.527-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-90 | 10579 | #22101 Adicionar Renato para atualizar links | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-09T09:58:11.143-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-89 | 10578 | #22099 Correção da muroReal no Relatório de Casas | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-09T09:43:32.398-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído
DVM-88 | 10577 | Revisar as Macros das bases de orçamento | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-08T17:28:11.202-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-87 | 10576 | #22078 Correção da Atualização BI - Custos de Pessoal | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-08T09:14:40.177-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído
DVM-86 | 10575 | #21889 BI - Legalização Olé VM | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-06T13:17:29.772-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-85 | 10574 | #21984 Novo relatório de Aditivos Orçamentários em processo | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-06T11:41:30.511-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-84 | 10573 | #21920 Ajuste de Contas - Relatório Executivo | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-06T11:38:47.499-0300 | High | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-83 | 10572 | #22024 BI Consumo - Olé VM | SPRINT 27/11 à 04/12 | 2023-11-27T19:22:13.487Z | closed | 2023-11-06T08:30:26.593-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-82 | 10571 | #22028 Relatório de Vendas - Nassau Garden | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-06T08:28:17.274-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-81 | 10570 | #22054 Ajustes BI de Vendas | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-11-06T08:27:49.497-0300 | Highest | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-80 | 10569 | #22038 Atualização de Cadastro de Clientes | SPRINT 30/10 à 01/11 | 2023-10-31T11:28:03.602Z | closed | 2023-11-01T17:20:08.465-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído
DVM-79 | 10568 | Automação Caixa | SPRINT 09/01 à 15/01 | 2024-01-09T11:36:35.006Z | closed | 2023-10-30T15:15:29.667-0300 | Low | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Revisão/Teste
DVM-78 | 10567 | #21999 Correção - BI Hygor | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-10-30T14:46:19.052-0300 | High | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-77 | 10566 | #21993 Correção - Planilha DP | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-10-30T14:41:39.863-0300 | Lowest | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-76 | 10565 | #21998 Correção BI - Relatório Executivo | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-10-30T14:32:07.800-0300 | High | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-75 | 10564 | #22001 Planilha de Retenção | SPRINT 06/11 à 20/11 | 2023-11-06T16:30:44.238Z | closed | 2023-10-30T14:31:00.505-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-73 | 10562 | #21909 - Relatório de Assistência Técnica | SPRINT 11/10 à 22/10 | 2023-10-11T12:33:42.375Z | closed | 2023-10-23T15:41:53.918-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-72 | 10561 | #21908 BI Vendas com Erro | SPRINT 11/10 à 22/10 | 2023-10-11T12:33:42.375Z | closed | 2023-10-20T15:10:12.686-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-71 | 10560 | #21946 Lista de Espera - Vendas | SPRINT 11/10 à 22/10 | 2023-10-11T12:33:42.375Z | closed | 2023-10-20T13:49:10.303-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído
DVM-70 | 10559 | #21897 Relatório de Clientes NGA - Inclusão de colunas | SPRINT 11/10 à 22/10 | 2023-10-11T12:33:42.375Z | closed | 2023-10-17T09:43:38.937-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-69 | 10558 | #21892 BI Assistência Técnica - Segregar Pessoal | SPRINT 11/10 à 22/10 | 2023-10-11T12:33:42.375Z | closed | 2023-10-17T09:42:53.660-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-68 | 10557 | #21888 BI Relatório Executivo - Ajustes | SPRINT 11/10 à 22/10 | 2023-10-11T12:33:42.375Z | closed | 2023-10-17T09:40:31.330-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-66 | 10555 | Receber, cobrar equipe e consolidar os orçamentos. | SPRINT 11/10 à 22/10 | 2023-10-11T12:33:42.375Z | closed | 2023-10-11T09:24:41.133-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-65 | 10554 | Manutenção BI custo pessoal | SPRINT 11/10 à 22/10 | 2023-10-11T12:33:42.375Z | closed | 2023-10-11T09:19:53.970-0300 | Highest | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-64 | 10553 | #21843 Relatórios Delphi | SPRINT 22/04 À 29/04 | 2024-04-22T18:08:41.383Z | closed | 2023-10-11T09:07:49.129-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído | 2
DVM-63 | 10552 | #21852 acesso ao B.I. Físico-Financeiro OléVM | SPRINT 11/10 à 22/10 | 2023-10-11T12:33:42.375Z | closed | 2023-10-11T09:06:26.536-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Outros | Concluído
DVM-62 | 10551 | Chamado - planilhas retenção e DSRE | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-10T12:04:54.007-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-61 | 10550 | Manutenção nas atualizações dos BI | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-10T12:04:20.593-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-60 | 10549 | #21808 Relatório de Aditivos Orçamentários | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-05T14:01:07.389-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-59 | 10548 | #21825 Código do fornecedor. | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-05T08:49:25.008-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-58 | 10547 | #21806 Incluir coluna no cubo Contas a Receber | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-05T08:38:29.747-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-57 | 10546 | #21817 SQL - Adicionando colunas para Cecília | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-04T15:06:47.439-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-56 | 10545 | #21577 Correções na Planilha de Retenção | SPRINT 11/10 à 22/10 | 2023-10-11T12:33:42.375Z | closed | 2023-10-02T15:31:53.868-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-55 | 10544 | #21782 Cubo - Controladoria INSS-REINF | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-02T15:24:34.643-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-54 | 10543 | #21788 Atualizar conta contábil no orçamento do data lake | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-02T15:18:28.237-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído
DVM-53 | 10542 | #21763 Cubo - Contas a Receber | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-02T14:54:40.199-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-52 | 10541 | Analisar o BI de Assistência Técnica que está reportando 36mi | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-02T13:39:08.892-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-50 | 10538 | Criar BI de acompanhamento/comparação do Orçamento da VMP | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-02T11:22:59.944-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-49 | 10537 | Criar BI com resumo do relatório de Infra-estrutura do chamado 21668. (Eliakim). | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-02T11:04:03.926-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-48 | 10536 | Organizar a estrutura do Niko Niko com Nathalia | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-02T10:54:17.749-0300 | Highest | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído
DVM-46 | 10534 | Duplicar Calendario para NG e VMP | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-10-02T10:20:27.644-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Orçamento | Concluído
DVM-45 | 10533 | BI - Funil da Carteira dos Promotores | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-27T13:54:38.981-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-44 | 10532 | Subir no banco de dados o cadastro de natureza do governo - Importação SQL | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-27T13:38:36.399-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-43 | 10530 | Correção do simulador do BI de Simulação da OLÉ - substituir valor % por nominal | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-27T07:50:00.070-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-42 | 10529 | P.O - Orçamento Contábil | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-09-26T09:59:05.448-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Engenharia de Dados | Revisão/Teste
DVM-41 | 10528 | CRIAR PLANILHA DE CUSTOS DO DIA 04 - OLÉ | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-25T16:11:56.143-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-40 | 10527 | Fazer ajustes no smartsheet | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-25T10:29:35.347-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Concluído
DVM-39 | 10526 | #21691 BI Custo de Pessoal com rateio direto x indireto | SPRINT 11/10 à 22/10 | 2023-10-11T12:33:42.375Z | closed | 2023-09-25T10:06:35.566-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-38 | 10525 | #21595 Contas a Receber - Financeiro | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-25T10:02:51.383-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-37 | 10524 | #21668 Data Lake - Orçamento de Infra (Eliakim) | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-09-25T10:02:18.502-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-36 | 10523 | CUSTOS - BI CUSTO MATERIAL | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-25T10:02:05.019-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-35 | 10522 | #20983 BI - Informações de Estoque UGB | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-09-25T10:01:49.117-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-34 | 10521 | Ajustes no BI de Fluxo de Caixa para Thiago | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-09-25T10:01:45.123-0300 | Highest | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-33 | 10520 | #21672 Conferência de Fornecedor - Ajuste | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-25T10:01:15.684-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-31 | 10518 | Follow up Leandro e Carlos | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-25T09:58:34.396-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Outros | Concluído
DVM-30 | 10517 | CRIAR REVISAR POLITICAS E POP'S DE ORÇAMENTO | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-25T09:58:21.835-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Outros | Concluído
DVM-29 | 10516 | Entregas de Custos | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-25T09:58:01.633-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Outros | Concluído
DVM-28 | 10515 | Criar o cronograma de Orçamento no SmartSheet | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-25T09:57:35.282-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Outros | Concluído
DVM-27 | 10514 | #21610 Relatório de Treinamentos - Novas colunas | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-09-25T09:57:23.841-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-26 | 10513 | #21351 SQL e BI - Cruzamento dos dados do Via Nuvem com a TOTVS | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-09-25T09:56:59.459-0300 | Medium | Leandro André Vicente de Assunção |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-25 | 10512 | #21660 Incluir filtro no BI de Vendas | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-25T09:56:56.066-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Manutenção/BUG | Concluído
DVM-23 | 10510 | Follow UP - Emeliny (Semanal) | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-25T09:56:18.951-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Revisão/Teste
DVM-22 | 10509 | #21666 - Adicionar o G.A no relatório de checklist | Sprint 25/09/2023 à 02/10/2023 | 2023-09-25T13:53:30.616Z | closed | 2023-09-25T09:56:15.651-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-19 | 10506 | #19476 - Cadastro de Itens em Lote na Totvs RM | SPRINT 27/11 à 04/12 | 2023-11-27T19:22:13.487Z | closed | 2023-09-25T09:50:07.807-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Manutenção/BUG | Revisão/Teste
DVM-18 | 10505 | CRIAR PROCEDIMENTO DE - BOAS PRATICAS DE DESENVOLVIMENTO EM BI | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-09-25T09:49:45.861-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído
DVM-17 | 10504 | CRIAR PROCEDIMENTO DE - COMO PUBLICAR RELATORIO NA AWS | SPRINT 02/10 à 09/10 | 2023-10-02T17:21:36.984Z | closed | 2023-09-25T09:49:23.945-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído
DVM-16 | 10503 | CRIAR MANUAL DE ATUALIZAÇÃO PIPELINE PENTAHO | SPRINT 26/12 à 03/01 | 2023-12-26T17:40:07.043Z | closed | 2023-09-25T09:49:14.699-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Outros | Concluído
DVM-15 | 10502 | Data Lake - Incluir relatórios de custos de infra por cidade; |  |  |  | 2023-09-25T09:49:01.723-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Engenharia de Dados | Não Iniciados
DVM-14 | 10501 | Criar pipeline no pentaho para a criação de logins automáticos no banco de dados |  |  |  | 2023-09-25T09:48:55.088-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Engenharia de Dados | Concluído
DVM-13 | 10500 | Criar forma de monitorar o consumo dos relatórios no Data Lake e o consumo dos BI's na extranet |  |  |  | 2023-09-25T09:48:48.047-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Outros | Não Iniciados
DVM-11 | 10498 | KR2.10 Criar o modelo sistemático de importação de XML de Nota Fiscal de material para a TOTVS |  |  |  | 2023-09-25T09:48:21.605-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-9 | 10496 | BI - Nassau Garden - Fluxo de Caixa | SPRINT 27/02 À 05/03 | 2024-02-27T13:53:34.983Z | closed | 2023-09-25T09:47:58.553-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Revisão/Teste
DVM-7 | 10494 | #20842 BI - Custo Consumo de Muros - Stand By |  |  |  | 2023-09-25T09:47:33.216-0300 | Medium | Carlos Alberto de Queiroz Silva Junior |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-6 | 10493 | VBA - Script Importar extratos bancários no excel |  |  |  | 2023-09-25T09:35:07.543-0300 | Medium | Adriel Sena de Alcântara |  |  | Desenvolvimento BI | Concluído
DVM-5 | 10492 | Machine Learning - Motor de Vendas |  |  |  | 2023-09-25T09:32:05.428-0300 | Medium |  |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados
DVM-4 | 10491 | Dev BI - Planilha de Custo de Infra - Apuração |  |  |  | 2023-09-25T09:31:51.026-0300 | Medium |  |  |  | Desenvolvimento BI | Não Iniciados